**Основные этапы реализации инициативных проектов**

|  |
| --- |
| **I ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ** |
| июль-август 2023 г. | информирование жителей о конкурсном отборе инициативных проектов |
| формирование инициативных групп |
| подготовка инициативных проектов и определение источников инициативных платежей |
| проведение сходов, собраний, конференций граждан или сбор подписных листов для общественного обсуждения проектов |
| подготовка пакета документов для участия инициативных проектов в конкурсном отборе |
| **II ЭТАП – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ** |
| до 11 сентября 2023 г. | инициаторы проектов направляют в администрацию Ангарского городского округа заявки для участия проектов в конкурсном отборе |
| до 25 сентября 2023 г. | **проводится муниципальный отбор проектов**максимальное количество отобранных проектов - 20 единиц |
| **III ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ** |
| до 13 октября 2023 г. | администрация Ангарского городского округа представляет в Министерство экономического развития и промышленности пакеты документов для участия проектов **в конкурсном отборе** |
| до 17 ноября 2023 г. | процедуры по конкурсному отбору проектов:* *формирование и проверка сводного перечня проектов* на соответствие направлениям и на участие проектов в государственных программах
* *принятие министерством решения*о допуске или об отказе в допуске к участию проектов в конкурсном отборе с учетом заключений отраслевых министерств и размещение его на сайте
* *проведение рейтинга проектов*с учетом установленных критериев
* *рассмотрение и принятие решений* о поддержке проектов межведомственной комиссией
 |
| декабрь 2023 г. | **принятие 2-х правовых актов Правительства Иркутской области:**1) об итогах конкурсного отбора инициативных проектов;2) о распределении субсидий из областного бюджета МО, на территории которых в 2024 году будут реализовываться инициативные проекты |
| **IV ЭТАП – ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ** |
| до 20 января 2024 г. | администрация Ангарского городского округа направляет в министерство пакеты документов для предоставления субсидий |
| до 15 февраля 2024 г. | заключение соглашений между муниципальными образованиями и министерством о предоставлении субсидий |
| **V ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ,****ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ** |
| февраль – декабрь 2024 г. | реализация проектов муниципалитетами, осуществление контроля инициаторами проектов за ходом реализации проектов |
| до 30 декабря 2024 г. | завершение реализации инициативных проектов |
| до 1 февраля 2025 г. | представление в министерство отчетов о реализации инициативных проектов |